ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ города Заречного Пензенской области (Департамент образования г.Заречного) ПРИКАЗ от 25.05.2017 № _167_____ г.Заречный

О проведении городского праздника «Выпускной – 2017»

Руководствуясь п. 29 части 15.5 статьи 4.7.1.  Устава ЗАТО г.Заречного Пензенской области, в целях подготовки городского праздника «Выпускной – 2017» приказываю:

- Утвердить состав оргкомитета городского праздника «Выпускной – 2017» (Приложение 1)

- Утвердить программу проведения праздника «Выпускной - 2017» (Приложение 2)

- Утвердить план подготовки и проведения городского праздника «Выпускной – 2017» (Приложение 3).

- Провести заседание оргкомитета по проведению праздника «Выпускной – 2017» 06.06.2017 г., 22.06.2017 г.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник 	Е.В.Аникина

Приложение 1

к приказу Департамента образования

от 25.05.2017 г. № 167

«О проведении городского

праздника «Выпускной – 2017»

Оргкомитет

по проведению городского праздника «Выпускной – 2017»

| Председатель | Аникина Е.В., начальник Департамента образования г.Заречного |
| --- | --- |
| Заместитель председателя | Осипова Н.Н., заместитель начальника Департамента образования г.Заречного |
| Члены Оргкомитета | Аладова О.А., начальник отдела планирования и бухгалтерского учёта, главный бухгалтер |
|  | Сватухин Ю.Б., начальник отдела воспитания и дополнительного образования г.Заречного |
|  | Чернышёва С.В., начальник отдела общего образования Департамента образования г.Заречного |
|  | Трунькина Г.В., советник отдела воспитания и дополнительного образования |
|  | Рудакова Т.Н., главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования |
|  | Матвеева М.А., директор МАОУ Гимназия №216 «Дидакт» |
|  | Ефименко А.В., директор МБОУ СОШ №220 |
|  | Сидоркин А.Г., директор МОУ СОШ №221 |
|  | Якубчук И.И., директор МОУ СОШ №222 |
|  | Серова С.Г., директор МБОУ СОШ №225 |
|  | Кутузова С.А., директор МБОУ СОШ №226 |
|  | Литвинова И.Н., директор МОУ Лицей №230 |
|  | Гаврилин Н.А., директор МАОУ ДО ДТДМ |
|  | Любушина О.Н., директор МАОУ ДО ЦОиПО |
|  | Климанская О.Ф., директор МКУ ИМЦ |

Приложение 2

к приказу Департамента образования

от 25.05.2017 г. № 167

«О проведении городского

праздника «Выпускной – 2017»

ПРОГРАММА

городского праздника «Выпускной-2017»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата, время проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конкурс «Выпускники – 2017» | 23.06.2017 18.00 | Площадь ТЮЗа | ТРК «Заречный» |
|  | Построение выпускников | 23.06.2017 18.30 | Площадь ТЮЗа | Сватухин Ю.Б. |
|  | Торжественная линейка, посвящённая выпускникам 2017 года | 23.06.2017 19.00 | Площадь Ленина | Аникина Е.В. Осипова Н.Н. Руководители ОО |
|  | Торжественная церемония вручения аттестатов | 23.06.2017 20.30 | Общеобразовательные организации, МУК «Дворец культуры «Современник» | Руководители ОО |
|  | Организованная доставка выпускников автобусами к памятнику М.Ю.Лермонтова | 23.06.2017 23.30-23.45 | Общеобразовательные организации №220, №221, №222, №225, №226 | Руководители ОО |
|  | Пиротехническое шоу для выпускников | 23.06.2017 23.50 | Зона отдыха «Солнечная» | ООО «Прометей» |
|  | Молодёжный праздник «Travel-шоу» | 24.06.2017 00.20 | МАУ «Центр здоровья и досуга» | Аникина Е.В. Осипова Н.Н. Любушина О.Н. Руководители ОО |
|  | Встреча рассвета | 24.06.2017 04.00 | Зона отдыха «Солнечная» | Аникина Е.В. Осипова Н.Н. Руководители ОО |

Приложение 3

к приказу Департамента образования

от 25.05.2017 г. № 167

«О проведении городского

праздника «Выпускной – 2017»

ПЛАН

подготовки и проведения городского праздника «Выпускной 2017»

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление знака «Гордость Заречного» | До 16.06.2017 | Аникина Е.В. |  |
| 2 | Финансирование | До 19.06.2017 | Аладова О.А. |  |
| 3 | Проведение заседания оргкомитета | По необходимости | Аникина Е.В. Осипова Н.Н. Трунькина Г.В. |  |
| 4 | Составление писем, заявок в организации города | До 14.06.2017 | Трунькина Г.В. |  |
| 5 | Подготовка сценария праздника «Выпускной – 2017» (на площади Ленина) | До 10.06.2017 | Осипова Н.Н. Трунькина Г.В. |  |
| 6 | Составление плана-сценария праздника «Выпускной – 2017» | До 16.06.2017 | Трунькина Г.В. |  |
| 7 | Подготовка информации о награждаемых выпускниках и их родителях | До 01.06.2017 | Чернышёва С.В. |  |
| 8 | Подготовка благодарственных писем родителям выпускников, похвальных грамот выпускникам | До 20.06.2017 | Чернышёва С.В. |  |
| 9 | Изготовление беджей пригласительных билетов на городской праздник для гостей и выпускников | До 10.06.2017 | Климанская О.Ф. |  |
| 10 | Приобретение и доставка цветов на площадь Ленина | 23.06.2017 | Аладова О.А. Новичкова М.С. |  |
| 11 | Доставка оборудования (стола, палатки), благодарственных писем, наград на площадь Ленина | 23.06.2017 | Волошенко И.О. |  |
| 12 | Запись фонограмм, музыкального сопровождения линейки выпускников | До 10.06.2017 | Гаврилин Н.А. |  |
| 13 | Изготовление видео- инсталляций для экрана на площади | До 16.06.2017 | Гаврилин Н.А. |  |
| 15 | Репетиции вальса выпускников | По отдельному графику | Трунькина Г.В. |  |
| 16 | Репетиции танца ОХА «Родничок» | По отдельному графику | Гаврилин Н.А. |  |
| 17 | Сводные репетиции на площади Ленина | 15.06.2017 20.06.2017 21.06.2017 | Осипова Н.Н. Трунькина Г.В. Гаврилин Н.А. Руководители ОО |  |
| 18 | Репетиции с ведущими | 10.06.2017 15.06.2017 20-23.06.2017 | Осипова Н.Н. Трунькина Г.В. |  |
| 19 | Фотографирование награждаемых выпускников | до 10.06.2017 | Гаврилин Н.А. Руководители ОО |  |
| 20 | Видеосъёмка праздника «Выпускной – 2017» | 23.06.2017 | Гаврилин Н.А. |  |
| 21 | Построение колонн выпускников у ТЮЗа, на площади Ленина | 23.06.2017 | Сватухин.Ю.Б., Волошенко И.О. Беляев М.А. Воробьёв А.К. Климанская О.Ф. |  |
| 22 | Организация церемонии чествования выпускников и родителей | 23.06.2017 | Чернышёва С.В. |  |
| 23 | Организация дежурства на площади Ленина (оцепление) представителей совета отцов по 5 человек от школы | 23.06.2017, оргсобрание в ДО – 22.06.2017 | Любушина О.Н. Руководители ОО |  |
| 24 | Подготовка ответного слова выпускников | До 10.06.2017 | Осипова Н.Н. Рудакова Т.Н. |  |
| 25 | Подготовка финального номера для площади Ленина (песня выпускников) | До 15.06.2017 | Трунькина Г.В. Гаврилин Н.А. Руководители ОО |  |
| 26 | Освещение мероприятия в СМИ, на сайте, фотографирование с Главой | 23.06.2017 | Климанская О.Ф. |  |
| 27 | Обеспечение транспортом | 23.06.2017 | Любушина О.Н. |  |
| 28 | Организация торжественного вечера вручения аттестатов на базе ОУ | 23.06.2017 | Руководители ОО |  |
| 29 | Подготовка документов на перевозку детей автобусами: 220 – 2, 221 – 1, 222 – 2, 225 – 1, 226 – 2 | До 07.06.2017 | Руководители школ №№220,221, 222, 225, 226 |  |
| 30 | Подготовка «видео визитки» школ для молодёжного праздника «Travel-шоу» в ЦЗиД | До 20.06.2017 | Руководители ОО |  |
| 31 | Подготовка сценария молодёжного праздника «Travel-шоу» в ЦЗиД | До 9.06.2017 | Любушина О.Н. |  |
| 32 | Организация дежурства родителей в ЦЗиД | 23.06.2017 | Любушина О.Н. Руководители ОУ Сватухин Ю.Б. |  |

К приказу Департамента образования от 25 мая 2017 года № 167

«О проведении городского праздника «Выпускной – 2017»»

Проект вносит отдел воспитания и дополнительного образования

Согласовано:

Ю.Н.Наумкина

Ю.Б.Сватухин

О.А.Аладова

Исполнитель:

Трунькина Г.В.