О проведении городского праздника «Выпускной-2015»

В целях патриотического воспитания жителей города Заречного, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), в соответствии со статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО города Заречного постановляет:

1. Провести 27 июня 2015 года в городе Заречном Пензенской области городской праздник «Выпускной-2015».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению  городского праздника «Выпукной-2015» (приложение № 1).

3. Утвердить программу городского праздника «Выпускной-2015» (приложение №2).

4. Утвердить план подготовки и проведения городского праздника «Выпускной-2015» (приложение № 3).

5. Утвердить схему перекрытия проезжей части по проспекту 30-летия Победы (приложение № 4).

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

7. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Сизову И.А.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации города Заречного

от 11.06.2015 № 1076

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника

«Выпускной-2015»

| Гладков Вячеслав Владимирович | - | Глава Администрации города Заречного Пензенской области, председатель |
| --- | --- | --- |
| Сизова Ирина Анатольевна | - | заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области, заместитель председателя |
| Аникина Елена Васильевна | - | начальник Департамента образования города Заречного Пензенской области, заместитель председателя |
| Агапов Анатолий Иванович | - | генеральный директор МП «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» города Заречного Пензенской области |
| Адаева Наталья Ивановна | - | директор муниципального автономного учреждения «Управление общественных связей» города Заречного Пензенской области |
| Алмаев Гельман Хайдарович | - | директор муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты» города Заречного Пензенской области |
| Капустин Андрей Николаевич | - | начальник ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №59 ФМБА России» (по согласованию) |
| Климанов Олег Владимирович | - | начальник МП «Горэлектросеть» города Заречного Пензенской области |
| Кравцов Виталий Антонович | - | командир в/ч 3473 города Заречного Пензенской области (по согласованию) |
| Кузовков Эдуард Владимирович | - | заместитель директора МП «Автотранс» города Заречного Пензенской области |
| Пензин Павел Николаевич | - | руководитель аппарата Администрации города Заречного Пензенской области |
| Поляков Евгений Валентинович | - | начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 22 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (по согласованию) |
| Рудкевич Максим Анатольевич | - | директор ООО «Компания «Прометей» города Заречного Пензенской области (по согласованию) |
| Семёнова Елена Анатольевна | - | начальник Департамента культуры и молодёжной политики города Заречного Пензенской области |
| Сирюшов Валерий Иванович | - | председатель Комитета по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области |
| Узбеков Вильдан Сафиуллович | - | начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО г. Заречный Пензенской области (по согласованию) |
| Яркин Андрей Андреевич | - | генеральный директор открытого акционерного общества «Телерадиокомпания «Заречный» (по согласованию) |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Заречного

от 11.06.2015 № 1076

ПРОГРАММА

городского праздника «Выпускной-2015»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата, время проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конкурс «Выпускники – 2015» | 27.06.2015 18.00 | Площадь ТЮЗа | Яркин А.А. (по согласованию) |
|  | Построение выпускников | 27.06.2015 18.30 | Площадь ТЮЗа | Аникина Е.В. |
|  | Торжественная линейка, посвящённая выпускникам 2015 года | 27.06.2014 19.00 | Площадь Ленина | Аникина Е.В. Семёнова Е.А. Сирюшов В.И. Узбеков В.С. (по согласованию) Капустин А.Н. (по согласованию) Пензин П.Н. Адаева Н.И. Кузовков Э.В. Агапов А.И. Климанов О.В. Алмаев Г.Х. Поляков Е.В. (по согласованию) |
|  | Торжественная церемония вручения аттестатов | 27.06.2015 20.30 | Общеобразовательные организации, МУК «Дворец культуры «Современник» | Аникина Е.В. |
|  | Организованная доставка выпускников автобусами к памятнику М.Ю.Лермонтова | 27.06.2015 23.45-24.00 | Общеобразовательные организации №220, №221, №222, №225, №226 | Аникина Е.В. Кузовков Э.В. |
|  | Пиротехническое шоу для выпускников | 27.06.2015 24.00 | Зона отдыха «Солнечная» | Аникина Е.В. Рудкевич М.А. (по согласованию) |
|  | Молодёжный праздник | 28.06.2015 00.30 | МАУ «Центр здоровья и досуга» | Аникина Е.В. Семёнова Е.А. |
|  | Встреча рассвета | 28.06.2015 04.00 | Зона отдыха «Солнечная» | Аникина Е.В. Узбеков В.С. (по согласованию) Капустин А.Н. (по согласованию) Адаева Н.И. Семёнова Е.А. Сирюшов В.И. Агапов А.И. Климанов О.В. Алмаев Г.Х. Поляков Е.В. (по согласованию) |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Заречного

от 11.06.2015 № 1076

ПЛАН

подготовки и проведения городского праздника «Выпускной-2015»

| № | Наименование мероприятий | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка материальной базы |
|  | Энергообеспечение мест проведения праздника: площадь Ленина, площадь МАУ «Центр здоровья и досуга», зона отдыха «Солнечная» | 19.06.2015 23.06.2015 26.06.2015 27.06.2015 | Климанов О.В. Паршина В.С. (по согласованию) Семёнова Е.А. |
|  | Обеспечение электропитания звукового оборудования и светодиодного экрана на площади Ленина, площади МАУ «Центр здоровья и досуга» | 27.06.2015 | Семёнова Е.А. |
|  | Изготовление печатной продукции (Благодарственные письма, пригласительные билеты) | до 06.06.2015 | Аникина Е.В. |
|  | Обеспечение транспортными средствами праздничных мероприятий по дополнительным заявкам | 27.06.2015 | Кузовков Э.В. Агапов А.И. |
|  | Предоставление, доставка, монтаж, демонтаж звукового оборудования и светодиодного экрана, прямая трансляция на площади Ленина | 27.06.2015 | Семёнова Е.А. Аникина Е.В. |
|  | Предоставление, доставка, монтаж, демонтаж звукового оборудования на площади МАУ «Центр здоровья и досуга» | 27.06.2015 | Семёнова Е.А. |
|  | Уборка территории мест по окончании праздничных массовых мероприятий | 27.06.2015 | Агапов А.И. |
|  | Изготовление знака «Гордость Заречного» | до 01.06.2015 | Аникина Е.В. |
| 2. Организационные мероприятия |
|  | Организация проведения торжественной линейки, посвящённой выпускникам 2015 года, на площади Ленина | 27.06.2015 | Аникина Е.В. Семёнова Е.А. Сирюшов В.И. |
|  | Обеспечение участия оркестра в/ч 3473 в праздничном шествии выпускников | 27.06.2015 | Кравцов В.А. (по согласованию) |
|  | Организация репетиции на площади Ленина | 19.06.2015 23.06.2015 26.06.2015 | Аникина Е.В. Семёнова Е.А. Климанов О.В. Узбеков В.С. (по согласованию) |
|  | Организация конкурса «Выпускники – 2015» | 27.06.2015 | Яркин А.А. (по согласованию) |
|  | Обеспечение автобусами для осуществления организованной перевозки выпускников от школ 220, 221, 222, 225, 226 до памятника М.Ю.Лермонтова | 27.06.2015 23.45 | Кузовков Э.В. |
|  | Организация проведения молодёжного праздника в МАУ «Центр здоровья и досуга» | 27.06.2015 | Семёнова Е.А. Аникина Е.В. |
|  | Организация проведения пиротехнического шоу в зоне отдыха «Солнечная» | 27.06.2015 00.10 | Рудкевич М.А. (по согласованию) |
|  | Освещение в СМИ подготовки и проведения праздника «Выпускной - 2015» | Июнь 2015 | Адаева Н.И. |
| 3. Обеспечение безопасности горожан во время проведения праздничных мероприятий |
| 3.1 | Обеспечение совместно с сотрудниками полиции безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий | 27.06.2015 | Семёнова Е.А. Аникина Е.В. Руководители ОУ |
| 3.2 | Оказание содействия организаторам праздничных массовых мероприятий в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения этих мероприятий | 27.06.2015 | Узбеков В.С. (по согласованию) |
| 3.3 | Оказание помощи организаторам праздничных мероприятий в обеспечении охраны оборудования на площади Ленина | 27.06.2015 | Узбеков В.С. (по согласованию) |
| 3.4 | Оказание содействия в проведении комплекса мер по обеспечению безопасного проведения праздничных массовых мероприятий | 27.06.2015 | Алмаев Г.Х. |
| 3.5 | Организация комплексного обследования мест проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей (в соответствии с Программой празднования) | 27.06.2015 | Алмаев Г.Х. Поляков Е.В. (по согласованию) Узбеков В.С. (по согласованию) |
| 3.6 | Обеспечение контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и правил противопожарного режима в местах проведения массовых праздничных мероприятий (в соответствии с Программой празднования) | 27.06.2015 | Семёнова Е.А. Аникина Е.В. |
| 3.7 | Оказание содействия в организации мероприятий по обеспечению контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и соблюдения правил противопожарного режима в местах проведения массовых праздничных мероприятий (в соответствии с Программой празднования) | 27.06.2015 | Поляков Е.В. (по согласованию) |
| 3.8 | Обеспечение безопасного размещения, хранения пиротехнических изделий и безопасности при устройстве фейерверков | 27.06.2015 | Рудкевич М.А. (по согласованию) |
| 3.9 | Обеспечение оказания медицинской помощи в местах проведения массовых праздничных мероприятий (при необходимости) | 27.06.2015 | Капустин А.Н. (по согласованию) |
| 3.10 | Перекрытие движения транспорта по улицам города при проведении массовых мероприятий (по заявкам Департамента образования) | 19.06.2015 23.06.2015 26.06.2015 | Узбеков В.С. (по согласованию) |
| 3.11 | Изменение маршрутов движения общественного транспорта (по заявкам Департамента образования), освещение в средствах массовой информации изменения движения общественного транспорта | 27.06.2015 | Кузовков Э.В. Адаева Н.И. |
| 3.12 | Предоставление турникетов для перекрытия на площади Ленина и на площади МАУ «Центр здоровья и досуга» | 27.06.2015 | Сирюшов В.И. |

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Заречного Пензенской области

от 11.06.2015 № 1076

СХЕМА

перекрытия проезжей части по проспекту 30-летия Победы

Торжественная линейка, посвящённая выпускникам 2015 года.

27.06.2015

18.00-20.30

_________________________________

# Text boxes

11.06.2015

1076