Приложение №2

**Паспорт практики**

1. Наименование практики

|  |
| --- |
| **Торжественная церемония награждения лучших выпускников школ города Балаково и Балаковского района «К горизонтам будущего»** |

2. Наименование территории, на которой данная практика была реализована

|  |
| --- |
| Балаковский муниципальный район |

3. Предпосылки реализации

*Описание проблемной ситуации или потребности в развитии, послужившей причиной внедрения практики (не более 0,5 страницы)*

|  |
| --- |
| Выпускники 11 классов Балаковского муниципального района постоянные победители и призеры региональных этапов Всероссийских олимпиад по литературе, истории, обществознанию и праву, английскому языку, биологии, экологии, ОБЖ, технологии и химии, а также призеры олимпиад для школьников «ФИЗТЕХ» по математике, физике, общероссийской олимпиады по русскому языку. Многие из выпускников делают значимые шаги на поприще научной деятельности. Они – участники межмуниципальных, региональных, всероссийских научно-практических конференций, призеры и победители региональных конкурсов реферативных и исследовательских работ, проектов «Школа Росатома», «ФосАгро-класс» и образовательных проектов «РусГидро». Среди балаковских выпускников есть участники программ образовательного центра «Сириус», победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады. Неоднократно имена балаковских выпускников занесены на Доску успехов молодежи Саратовкой области. Есть среди вчерашних школьников города Балаково и те ребята, которые побывали с экспедицией на Северном полюсе. По данным статистического анализа результатов образовательной деятельности школ города и района ежегодно каждый девятый выпускник становится золотым медалистом.  Успехи балаковских выпускников – это гордость Балаковского муниципального района. Поэтому на уровне муниципалитета было принято решение – создать муниципальный проект, в рамках которого заслуги лучших балаковских выпускников будут отмечены на муниципальном уровне в торжественной обстановке посредством организованного в их честь мероприятия. Мероприятие проходит в историческом центре города, в особняке Паисия Мальцева, с приглашением представителей местного самоуправления, Министерства образования Саратовской области, руководителей ведущих предприятий Балаковского муниципального района и, конечно же, родителей, учителей, руководителей школ города и района, представителей комитета образования. |

4. Сроки реализации практики

|  |
| --- |
| С 2018 года, ежегодно в конце июня, после сдачи выпускниками Единого государственного экзамена (в пределах 25-27 июня) |

5. Показатели социально-экономического развития города, характеризующие положение до внедрения практики *(не более 0,5 страницы)*

|  |
| --- |
| Ежегодно выпускниками 11 классов школ города Балаково и Балаковского района становятся более 900 человек, более 100 из них – это выпускники, которые показали особые успехи в учении и претендуют на получение медали.  Медаль «За особые успехи в учении» вручается лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в которых они проходили государственную итоговую аттестацию.  До внедрения практики медаль вручалась выпускникам одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием в образовательном учреждении. Процедура вручения носила локальный (школьный) характер, исключала масштабность, особую торжественность, муниципальную значимость данного важного события в жизни балаковских выпускников. |

6. Цель (цели) и задачи практики

|  |
| --- |
| Повышение престижа школьных знаний, поддержка у подрастающего поколения стремления реализовать свой потенциал в процессе обучения и стимулирование творческой активности учащихся Балаковского муниципального района посредством организации масштабного муниципального мероприятия для лучших выпускников школ города и Балаковского района |

7. Возможности, которые позволили реализовать практику

|  |  |
| --- | --- |
| № | Описание возможности |
| 1. | Высокий уровень успехов балаковских выпускников 11 классов (наличие более 100 золотых медалистов, высокий уровень сдачи ЕГЭ, значительное количество поступивших в высшие учебные заведения РФ и зарубежных стран) |
| 2. | Позитивное восприятие инициативы жителями Балаковского муниципального района |
| 3. | Наличие кадровых ресурсов МАУДО ЦДО г. Балаково, исполнителя торжественного мероприятия |
| 4. | Наличие технической возможности для организации мероприятий практики |
| 5. | Наличие исторической достопримечательности на территории БМР |
| 6. | Финансовая поддержка со стороны местного самоуправления |

8. Принципиальные подходы, избранные при разработке и внедрении практики

|  |  |
| --- | --- |
| № | Описание подхода |
| 1. | Информативность. Взаимодействие со СМИ, наличие информации по подготовке и реализации практики |
| 2. | Профессионализм. Наличие творческого потенциала для внедрения практики. |

9. Результаты практики *(что было достигнуто)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель, единица измерения | Значение показателя | |
| за последний год реализации практики | за весь период реализации |
| 1. | Поддержка одаренных детей на уровне муниципалитета | 100 | 215 |
| 2. | Создание культурно-творческого продукта, арт-объектов на территории БМР | 5 | 10 |
| 3. | Установление партнерских отношений с социально-ориентированным бизнесом, руководителями крупных предприятий города и района | 6 | 10 |
| 4. | Вовлечение детей, родителей, педагогической общественности в социально-значимые мероприятия | 300 | 600 |

10. Участники внедрения практики и их роль в процессе внедрения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Участник | Описание его роли в реализации практики |
| 1. | Руководитель проекта и творческий коллектив МАУДО ЦДО | Разработка и полное руководство реализацией проекта, осуществление контроля, осуществление всех коммуникаций с организациями-партнерами, СМИ, проведение репетиций. |
| 2. | Выпускники, родители выпускников | Объект мероприятия |
| 3. | Педагогические кадры школ БМР | Объект мероприятия |
| 4. | СМИ | Освещение хода реализации мероприятия |

11. Заинтересованные лица, на которых рассчитана практика

|  |  |
| --- | --- |
| Количество граждан, участвующих в реализации практики | Количество граждан, на которых направлен эффект от реализации практики |
| 300 | Более 20 000 |

12. Краткое описание бизнес-модели реализации практики

|  |  |
| --- | --- |
| Ключевая деятельность | Повышение престижа школьных знаний, поддержка у подрастающего поколения стремления реализовать свой потенциал в процессе школьного обучения и стимулирование творческой активности учащихся Балаковского муниципального района |
| Ключевые партнеры | – заместитель Главы администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам;  – отдел по культуре АБМР;  – руководители крупных предприятий БМР;  – отдел по СМИ АБМР |
| Финансирование | Бюджет Балаковского муниципального района, спонсорские средства |

13. Краткое описание практики

|  |
| --- |
| Выпускной вечер – это особенное событие, которого ждет каждый школьник. В этот день выпускники прощаются со школой, ставшей им родным домом на одиннадцать лет, со счастливой порой детства и вступают во взрослую жизнь, длинную и интересную, в которой каждому предстоит найти свою дорогу. Выпускной – это начало славного путешествия к заманчивым горизонтам будущего.  В городе Балаково в течение нескольких лет стало доброй традицией проведение муниципального выпускного вечера в одном из главных архитектурных достопримечательностей города Балаково, в особняке Паисия Мальцева. Праздник проходит красиво, торжественно и масштабно, его тематика ежегодно меняется. Организаторами мероприятия прилагаются все усилия, чтобы выпускники запомнили такой прекрасный день на всю жизнь. Праздничная атмосфера создается еще до начала вечера. Гостей праздника встречают аниматоры, приглашают принять участие в фотосессии в досуговой зоне, поддержать зажигательные флешмобы перед увлекательным путешествием в страну весёлого беззаботного детства, романтической юности и бушующего океана наступающей взрослой жизни.  Порядка 400 зрителей становятся участниками масштабного мероприятия. Торжественная часть, награждение лучших выпускников Балаковского муниципального района, поздравления официальных лиц, концертная программа, в которой участвуют лучшие коллективы и солисты города Балаково, красочный фейерверк делают праздничный финал длинной школьной дороги ярким, трогательным и запоминающимся.  На новой пристани города Балаково вчерашние школьники закладывают капсулу времени, адресованную выпускникам будущего. Там же, впервые в 2019 году, лучшие выпускники города совместно с Главой Балаковского муниципального района и председателем Комитета образования открыли муниципальный арт-объект, адресованный всем выпускникам школ города и района «К горизонтам будущего».  Заключительным аккордом выпускного вечера становится по традиции появление яхты под Алыми парусами – чудесного образа сбывшейся мечты, исполненной руками человека. |

14. Действия по развертыванию практики

*Описание перечня мероприятий, которые были предприняты для реализации практики*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание мероприятия | Исполнитель |
| 1. | Разработка плана мероприятий | Руководитель проекта  МАУДО ЦДО |
| 2. | Организация проведения торжественного мероприятия  «К горизонтам будущего» | Руководитель проекта  МАУДО ЦДО |
| 3. | Работа со СМИ | Руководитель проекта |
| 4. | Анализ проведенного мероприятия. Рефлексия. | Руководитель проекта  Представители местного самоуправления  МАУДО ЦДО  Руководители образовательных учреждений БМР |
| 5. | Составление перспективного плана, формирование проекта бюджета мероприятия на 2020 год | Руководитель проекта  Представители местного самоуправления |
| 6. | Подготовка ролика и участие в конкурсном проекте «Выпускной со Школой Росатома» | Руководитель проекта  МАУДО ЦДО |

15. Нормативно-правовые акты, принятые для обеспечения реализации практики

*Принятые НПА*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование НПА | Результат принятия НПА |
| 1. | Постановление администрации Балаковского муниципального района от 15 июня 2018 № 2271 | Реализация торжественного мероприятия для лучших выпускников школ города Балаково и Балаковского района «К горизонтам будущего» в 2018 году |
| 2. | Постановление администрации Балаковского муниципального района от 18 июня 2019 № 2085 | Реализация торжественного мероприятия для лучших выпускников школ города Балаково и Балаковского района «К горизонтам будущего» в 2019 году |

*Измененные НПА*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование НПА | Изменения, внесенные в НПА | Результат внесения изменений |
|  |  |  |  |

16. Ресурсы, необходимые для внедрения практики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание ресурса | Для каких целей данный ресурс необходим |
| 1. | Кадровый ресурс МАУДО ЦДО | Подготовка и реализация проекта (сценарий, музыкальный материал, подготовка концертной программы, дизайн, оформление сценической площадки, разработка афиш, пригласительных билетов и т.п.) |
| 2. | Информационный ресурс – муниципальные СМИ, социальные сети, сайт | Информирование о ходе реализации проекта, анонсирование проекта с целью придания огласки социально-значимому мероприятию |
| 3. | Материально-технические ресурсы: наличие технического оборудования и аппаратуры | Реализация проекта |
| 4. | Человеческий ресурс – участники и зрители проекта | Участие в проекте в качестве основных действующих лиц, приглашенных, зрителей4 |
| 5. | Историческая достопримечательность | Реализация проекта |
| 6. | Городская набережная или пристань | Реализация проекта |

17. Выгодополучатели

(*регион, предприниматели, жители т.п.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Выгодополучатель/ группа выгодополучателей | Описание выгод, полученных в результате внедрения практики |
| 1. | Выпускники | Престиж получения качественного образования в дальнейшем и перспективы личностного роста в будущем |
| 2. | Родители выпускников | Признание заслуг ребенка-выпускника на уровне муниципалитета |
| 3. | Педагоги, директора ОУ | Внедрение лучших педагогических практик для транслирования качественного образования и реализация лучших образовательных траекторий |
| 4. | Жители Балаковского муниципального района | Участие в социально-значимых для развития города проектах и мероприятиях, возможность причастия к мероприятиям для лучших выпускников БМР |

18. Затраты на реализацию практики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Статья затрат | Объем затрат | Источник финансирования |
| 1. | Пиротехническое шоу | 20 000,00 | Бюджет Балаковского муниципального района |
| 2. | Расходные и строительные материалы для стилизации сада особняка Мальцева | 37 000,00 | Бюджет Балаковского муниципального района |
| 3. | Услуги по изготовлению баннеров | 14 000,00 | Бюджет Балаковского муниципального района |
| 4. | Изготовление и установка арт-объекта «К горизонтам будущего» | 60 000,00 | Спонсорские средства |
| 5. | Услуги оформления сценической площадки (металл. стойки, искусст. цветы, чехлы на стулья и т.п.) | 70 000,00 | Спонсорские средства |
| 6. | Поставка гелиевых шаров для медалистов и оформления сценической площадки | 23 000,00 | Спонсорские средства |

19. Показатели социально-экономического развития города, характеризующие положение после внедрения практики *(не более 0,5 страницы)*

|  |
| --- |
| Проект «К горизонтам будущего» способствует повышению престижа школьных знаний и образования в целом, приобщению всей городской общественности к столь важному для молодых людей событию – школьному выпускному, торжественной точке в многолетнем учебном марафоне.  Открытые значимые для города и района площадки проекта позволяют собрать большое количество выпускников, родителей, учителей и представителей общественности, а также дают возможность наблюдать торжественное мероприятие всем желающим. Данный проект дарит массу положительных эмоций и привлекает к себе взоры не только виновников торжества, но и всех окружающих. В рамках проекта ежегодно реализуются интересные творческие замыслы. Так в 2019 году Муниципальный выпускной вечер запомнился всем жителям города открытием арт-объекта праздника «К горизонтам будущего» на новой пристани Балаково. Место установки данного арт-объекта выбрано не случайно: туристы, прибывающее в Балаково по Волге, и балаковцы, прогуливающиеся по территории пристани, с удовольствием фотографируются рядом с арт-объектом и делятся удачными снимками в социальных сетях с #балаково, #кгоризонтамбудущего. Это способствует повышению туристической привлекательности города. |

20. Краткая информация о лидере практики/команде проекта *(не более 0,5 страницы)*

|  |
| --- |
| Инициатива проведения торжественного мероприятия «К горизонтам будущего» принадлежит Комитету образования АБМР (руководитель проекта) и МАУДО ЦДО г. Балаково (исполнитель проектных мероприятий).  МАУДО ЦДО ведет свою историю с открытия в 1936 году городского Дворца пионеров. Центр перешагнул 80-летний рубеж, накопив огромный опыт в организации образовательной, воспитательной, героико-патриотической, эколого-краеведческой, массово-досуговой работы с детьми и подростками. Коллектив Центра, сохраняя и продолжая лучшие традиции прошлого, идет в ногу со временем, всегда готов к инновациям, стремится выявлять, развивать творческие способности детей и подростков, профессионально ориентировать, способствовать становлению у них активной жизненной позиции. Ежегодно Центром проводится свыше 120 массовых мероприятий, праздников, конкурсов различного уровня с охватом около 20 000 дошкольников и школьников.  Центр дополнительного образования располагает профессиональной звукозаписывающей студией, звукоусиливающей аппаратурой, специальным профессиональным оборудованием, высококвалифицированными кадрами, необходимыми для качественной подготовки и реализации масштабных муниципальных проектов. |

21. Ссылки на интернет-ресурсы практики

*Ссылки на официальный сайт практики, группы в социальных сетях и т.п.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование ресурса | Ссылка на ресурс |
| 1. | Официальный сайт Комитета образования АБМР | <http://ко-балаково.рф> |
| 2. | Официальный сайт МАУДО ЦДО г. Балаково | <https://www.cdo-balakovo.ru> |

22. Список контактов, ответственных за реализацию практики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ответственный (ФИО, должность) | Телефон, электронная почта |
| 1. | Бесшапошникова Любовь Васильевна, председатель Комитета образования администрации Балаковского муниципального района | 8 8453 44 06 41  [uobalakovo@mail.ru](mailto:uobalakovo@mail.ru)  [lvb\_roma@mail.ru](mailto:lvb_roma@mail.ru) |